## Table 1
西潘安置型商品房 项目拨款申请表
专 业：BIM技术班组 |  |  |  | 编号：
申请单位:厦门力维克数字信息技术有限公司 |  | 开户行：中国工商银行厦门报业报业支行 |  | 账号：4100025109200048397
1.本期申请完成施工产值：84600元 2.本期申请工程款金额：84600元 申请简述（完成时间段、形象进度、质量情况）： 已完成主合同任务的地下室BIM模型搭建和管综排布优化出图、施工场地三维布置等项。其中BIM模型搭建及管综排布优化出图范围为地下室三层的全专业模型（结构模型、建筑模型、机电管综前模型）。故申请合同签订的进度款45%。 承包人： 日期： 电话：
栋号长： | 日期： |  | 安全员/材料员： | 日期：
生产经理： | 日期： |  | 1.截止上期累计已审批应付款金额：37600
2.本期完成施工产值：56400
3.本期已审批应付款金额：84600
4.截止本期累计完成施工产值：188000
5.截止本期累计已审批应付款金额：94000
项目经理： | 日期： |  | 6.本期工程款支付比例：45%
|  |  | 预算员： | 日期：
审批意见： 成本经理： |  |  |  | 日期：
审批意见： 财务经理： |  |  |  | 日期：
审批意见： 副总经理： |  |  |  | 日期：
审定意见： 总经理： |  |  |  | 日期：